## Working Week 23
Reporte de proyectos y actividades del area de desarrollo de departamento de IT
Gerente IT | Salvador Muro | Proyectos | 30
Responsible | Miguel Rodriguez, Ricardo Campos, Nestor Cosio | Changes R. | ?
Fecha | Del 28 de Agosto al 1 de septiembre del 2017 | SCRIPTS | ?
PROJECT | DESCRIPTION | STATUS | RESOURCE | COMMENTS | KEY USER | COMPLEXITY
ampliar thvlbls todas organizaciones en MXMO | ? | ANALISIS | Miguel | ? | ? | HIGH
Active email in new SQL server | make pressure on Germany to unblock email on our SQL Server | ANALISIS | Ricardo | pressure Germany to unblock email on our SQL an make tests on it | IT | MEDIUM
FIX SCHEDULING PROCESS MODULO B | ? | ANALISIS | Miguel | ? | ? | HIGH
1.5 SCHEDULER (MOLDS ASSIGMENT) | proyecto de asignacion de moldes segun ordenes de produccion | WIP | Miguel | convertir ordenes de produccion mediante el proceso de mold assigment a plan de produccion | Gabriel Rodriguez | HIGH
STP system | short term planning | WIP | Miguel | crear un systema de planeacion short term planning | Gabriel Rodriguez | HIGH
TRANSACCION BORRAR MOLDLOSS | hay un buen numero de SCRIPT para borrar moldloss | TODEPLOY | Miguel | el numero de SCRIPTS es alto y da pie a crear una transaccion | IT | LOW
WEBSERVICE WIP DASHBOARD | Webservices del WIP de produccion para el dashboard | DONE | Miguel | Webservices del WIP de produccion para el dashboard | Ramon Felix | LOW
seguimiento proceso productos D0X…. | Seguimiento del proceso de los productos nuevos de china | ANALISIS | Miguel | los productos q se producen en CHINA pero se empacan aqui | mary jimenes | HIGH
SPARTA | creacion de infraestructura de IT para sparta | ANALISIS | Miguel | Automatizacion de la produccion casting/coating | Gabriel Rodriguez | HIGH
MXMO-pagina-focovision | pasar al SFC la applicacion WEB de focovision en mxmo | ANALISIS | Ricardo | hay una pagina de focovision en MXMO y hay que pasarla al SFC | claudia favela | LOW
SCHEDULER-POLY | fix de scheduler de poly y pasarlo completamente al SFC | WIP 90% | Ricardo | pasar el sistema del scheduler de poly al SFC | mary jimenes/rocio hernandez | HIGH
CMM | traer y actualizar sistema CMM a modelo mexico | ANALISIS | Ricardo | traer el sistema de finanzas de china a mexico | volker | HIGH
MXMO-PURGE | corregir procesos MXMO duplicados unificar | ANALISIS | Ricardo | depurar el SFC-MXMO para que info. de volumen se vaya a finanzas directamente | Yessica garcia | MEDIUM
DOCUMENT WORKFLOW | sistema de aprovacion de documentos | WIP 75% | Ricardo | crear un sistemas para control el flujo de aprobacion de procesos/documentos | Irene Camacho | MEDIUM
BARTENDER | impresion de etiquetas por medio de SFC/Bartender | WIP | Ricardo | crear un sistema para imprimir etiquetas por medio de SFC/BARTENDER | IT | LOW
UNION help-desk/PACIFIC | crear links entre help-desk y PACIFIC asi como una transaccion reducida en SFC | WIP 80% | Ricardo | Mejorar la integracion del sistema help-desk-PACIFC | IT | LOW
FIX SFC codes case not sensitive | FIX para el PACIFIC q las trasnacciones se accesen en MAY o MIN | ANALISIS | Miguel | FIX para el PACIFIC q las trasnacciones se accesen en MAY o MIN | IT | MEDIUM
SISTEMA CENTRALIZADO DE ETIQUETAS | crear un sistema centralizado para gestionar las etiquetas de labels | ANALISIS | Ricardo | crear un sistema para controlar las etiquetas de ZEISS | rachel reyneaga | HIGH
nueva transaccion borrar plan prod MXMO | nueva funcionalidad para borrar el plan de prod en MXMO | WIP | miguel | nueva funcionalidad para borrar el plan de prod en MXMO | verenice/? | LOW
KAIZEN FASE II | Paso del sistema Kaizen de ACCESS a Pacific | WIP | Ricardo | nueva key user | Irene Camacho | MEDIUM
DMR - QA incommings | pasar el sistema de DMR en ACCESS al SFC | WIP 20% | Ricardo | pasar el sistema del scheduler de poly al SFC | lorena sarabia | LOW
Modelo POLY-OPAL por conveyer | Crear un modelo para el SFC para que maneje el sistema mediante conveyer | ANALISIS | Miguel | soportar el modelo de POLY-OPAL por medio de un conveyer | Fanny santaella | MEDIUM
FIX plan for MXMO | Transformar thpdpup a WEB version | WIP | miguel | transformar la transaccion thpdpup de C# a SQL web based | IT | LOW
QC trolley - EMPAQUE VALIDATION | crear un proceso oper y software q evite q bloques sin liberar se vayan | WIP | Miguel | reactivacion del proyecto que no se puede | Trinidad Ramirez | HIGH
UPGRADE r016l block history | mostrar en reporte r016l la historia del bloque | CANCEL | Miguel | para evitar confuciones de nivel de inspeccion | Trinidad Ramirez | LOW
PROYECTO ACCESS - BOLETA->ETIQ | cambiar boleta viajera por etiqueta de access a SFC | ON HOLD | Ricardo | cambiar boleta viajera por etiqueta de access a SFC | Yessica garcia | MEDIUM
PROCESO OPAL-1.5 | como continuacion del proyecto one-factory | DONE | Miguel | implementar el proceso similar de POLY-OPAL para el 1.5 y OPAL | Fanny santaella | HIGH
New reporte WQI4 holded qc blocks | new report to see holded blocks by QC | DONE | Ricardo | new report to see holded blocks by QC | Karen Gutierrez | LOW
New label in DC "NOT DEVICE" | with leggend: "Lens requires further process,NOT a finished device" | DONE | Miguel | implement a new label in DC with a specific legend | Calos Muñoz | MEDIUM
WEBSERVICE FABRICA VISUAL | Webservices para fabrica visual | DONE | Miguel | generar los webservices para mostrar el comportamiento de la produccion | Ramon Felix | LOW
nuevo reporte 1.5-opal | manifiesto de cantidad entregada | DONE | Miguel | reporte que manifieste lo que se entregue por 1.5 a opal | Fanny santaella | LOW
nuevo reporte W012 wip-empaque | crear workbook que contenga solo el WIP de empaque | DONE | miguel | reporte para ser usado por supply chain para controlar WIP | Mary jimenes | LOW
FIX WORKBOOK 65,000 limit | FIX del limite en reportes de EXCEL de 65,000 registros | DONE | Miguel | incrementar el limite de 65,000 registros en EXCELL | IT | MEDIUM
nuevo W12A wip-general x linea | crear workbook que muestre WIP x linea | DONE | Miguel | reporte para ser usado por produccion para controlar WIP | Luis Delgado | LOW
nuevo W12B wip-general x BU | crear workbook que muestre WIP x business unit | DONE | Miguel | reporte para ser usado por produccion para controlar WIP | Luis Delgado | LOW
nuevo W12C wip-general x familia | crear workbook que muestre WIP x familia | DONE | Miguel | reporte para ser usado por produccion para controlar WIP | Luis Delgado | LOW
REPLACE SFC SERVER APP3-(251 x 185) | reemplazar el servidor de produccion APP3 251->185 | DONE | Miguel | instalar desde cero servidor 10.1.28.185 y reemplazar por 10.1.24.251 | IT | HIGH
WEBSERVICES SPARTA | crear webservices para el proyecto sparta | DONE | miguel | crear webservices para que ramon felix los consuma desde esparta | Ramon Felix | LOW
Instalacion de SERVIDOR WEB | instalar el MSSQL 2016 DEV y los IIS7 | DONE | Ricardo | instalar el servidor DB de desarrollo en el servidor de TeamFoundation | IT | LOW
WEBSERVICE MXMO LABEL | unificar la etiqueta de charolas MXMO | DONE | Miguel | generar nuevo webservice para unifcar etiquetas en MXMO | Ramon Felix | LOW
CALIBRACIONES EQUIPOS | Migrar sistema calibraciones ACCESS al SFC | DONE | Ricardo | ya se tuvo la primera junta y se decidio presentar prpouestas | Carlos Hernandez | LOW
WANNAY-CRY | manejo de destruccion total | DONE | IT | revivir y estabilizar el PACIFIC | IT | LOW
UPLOAD TEAM FOUNDATION CODE | subir los proyectos del SFC al TEAM | DONE | Miguel | faltan derechos para crear los repositorios principales | Muro Salvador | LOW
VALIDACION OPAL UNA SOLA OPERACION | unificar varias operaciones en la creacion de lotes en OPAL | DONE | Miguel | como se descubrieron desviaciones en el proceso de opal se podran candados | Irene Camacho | LOW
AUMENTAR MEMORIA SERVIDOR | aumentar la memoria del servidor de DB | DONE | Ricardo | se hacen trucos para manejo de memoria mientras llegue la memoria | IT | LOW
FEATURE IIS site send email when online | Every time a site is online send a notification email | DONE | Miguel | por problemas de un mal DEPLOY al resetear site sin saber | IT | LOW
nuevo reporte W012 wip-empaque | crear workbook que contenga solo el WIP de empaque | DONE | miguel | reporte para ser usado por supply chain para controlar WIP | Mary jimenes | LOW
FIX cajas de 40 con bulkpack de 80 | el pacific escanea cajas y a veces graba 80 | ON HOLD | Miguel | da mucho soporte a IT, ya que es el TOP 1 de soporte | Nestor Cosio | LOW
MATERIAL DISCREPANTE | pasar el sistema de ACCESS al SFC | ON HOLD | Ricardo | stand by por 2 semanas por control de documentos | lorena sarabia | LOW
UBER | unificacion del master data de SFC plant/bsu/depto/area | ON HOLD | Ricardo | ivette se fue y no hay KEY USER | Irene Galvan/Ivette Carrera | LOW
PROCESO OPAL-RX | como continuacion del proyecto one-factory | DONE | Miguel | Nuevo problema captura en OPAL | Irene Camacho | LOW
PROYECTO TROLLEIS | regresar a un hibrido de QC bloques y Trollies | ON HOLD | Miguel | ya se tuvo la primera junta y se decidio presentar prpouestas | Trinidad Ramirez | LOW
BUG reportes QC lentos | varios reportes de QC marcan time out | DONE | Miguel | se reestructuraron las tablas para corregir el problema | Trinidad Ramirez | LOW
FOLDER DE DOCUMENTACION SFC en Intranet | creo un repositorio para la informacion available del SFC | PROGRAM | DEV | estara en proceso por mucho tiempo, siempre se estara actualizando | IT | LOW
DENSIDADES | Paso del sistema Densidades de ACCESS a Pacific | DONE | Ricardo | se parara algun tiempor por la salida de tonatiuh | faviola | LOW
NEW FEAUTRE SFC para desarrollo | mostrar los queries para facil de consulta de soporte | DONE | Miguel | poder ver el query ejecutado para mejor soporte | IT | LOW
Master data de cantidad por SKU (SPECSAVERS) | Se ajustaron las cantidades por caja de los SKUs de SFC | DONE | Miguel | se ajusto la tabla Tresource | Guillermo osuna | LOW
EK00 poner por default usuario de session | mostrar al inicio de la captura el usuario logeado | DONE | Ricardo | por default usuario logeado | Irene Camacho | LOW
Mostrar documento pdf captura de procs | mostrar por un boton el pdf del procedimiento a evaluar | DONE | Miguel | solo en espera que me digan donde estan los documentos | YO!!!!! | LOW
Generacion de la etiqueta SPECSAVERS | Generar la etiqueta nueva para productos SPECSAVERS | DONE | Miguel | se tendra para el lunes, para ser mandanda al cliente por aprobacion | Guillermo osuna | LOW
Master data de cantidad por SKU (SPECSAVERS) | Se ajustaron las cantidades por caja de los SKUs de SFC | DONE | Miguel | se ajusto la tabla Tresource | Guillermo osuna | LOW
Master data de SKUS tipo SPECSAVERS | se creo la tabla t_ss_skus | DONE | Miguel | se creo con la informacion que mando Alexis Jimenez | Guillermo osuna | LOW
Nuevo reporte de calibraciones WIC1 | Reporte principal de las calibraciones realizadas en period de tiempo | DONE | Ricardo | Reporte en formato pagina HTML | Carlos Hernandez | LOW
Reestructuracion de relacion de reporte | eliminacion de tablas antiguas y nuevas transacciones actualizadas | DONE | Ricardo | la relacion de reportes sera automatica ahora | Miguel Rodriguez | LOW
JOB del LOG del PACIFIC de 15 a 5 mins | el JOB que procesa el LOG del pacifc corria cada 15 mins ahora 5 mins | DONE | Miguel | Actualizar en DEV,SBX,QAS,PRD | Miguel Rodriguez | LOW
Ajustar tamaño pantalla SFC ver cellphone | ajustar a tamaño razones el SFC WEB en la version de IPHONE | DONE | Miguel | se le metio una directriz para que el safari muestre bien el SFC WEB | Miguel Rodriguez | LOW
NEW QC inspection by group | crear historial de inspeccion por grupo y no por linea | DENY | Miguel | no es viable ni operacionalmente y solo QS puede dar luz verde | Trinidad Ramirez | LOW
NEW Trans CM06 Masterdata prod-procesos | Nueva transaccion para el master data de processos de un producto | DONE | Miguel | este master data solo es para un reporte | Nestor Cosio | LOW
UPDATE workbook w028 traer todas locaciones | aparte de incluir la opcion de todas las locaciones se paso de C++ a WEB | DONE | Miguel | modificar para que el campo locacion al estar vacion muestre todas las locs | Gabriela Lopez | LOW
FIX creditos F08/F09 rechazos | los creditos suman igual llenado con goods | DONE | Miguel | solo hasta el momento de los creditos se puede arreglar | Paty pazos | LOW
SALVAR ARCHIVO INTERFACE PLAN | para poder validar que todos los dias se pasa el plan de produccion | DONE | Ricardo | hay dudas de quien esta mal los dias que no se pasa el plan de produccion | Mary Jimenez | LOW
Grabar en SQL log cuanta informacion PLAN | grabar cantidad de registros del plan | DONE | Ricardo | para cuestiones de validacion del plan contra lo que dice PROD y PLAN | IT | LOW
NEW Trans CM07 Masterdata proces values | Nueva transaccion para el master data de valores de los procesos | DONE | Miguel | este master data solo es para un reporte | Nestor Cosio | LOW
Menu de arbol SFC WEB mas rapido | La carga del Menu del SFC WEV era lenta, ahora es muy rapida | DONE | Miguel | Era incomodo cargar la pantalla principal | Miguel Rodriguez | LOW
FIX Usuario ya entro en otra maquina | El feature del PACIFIC de checar si el usuario ya ha entrado en otra estacion | DONE | Miguel | ya muestra que el mismo usuario esta siendo usado en otra maquina | Miguel Rodriguez | LOW
UPGRADE TP01 para capturar procedimientos | Mejora substantiva para la aplicacion de revision de procedimientos | DONE | Miguel | era una porqueria ya quedo mejor | Miguel Rodriguez | LOW
EXTENDER PLAN PROD FULL WEEK | ahora el plan de produccion se bajara todos los dias | DONE | Ricardo | para poder cumplir con la nuevo modelo 3x4 | Marychu | LOW
PROBLEMA NOMBRE MAQUINA INCORRECTA | los servidores IIS no pueden obtener correctamente por IP MAC-NAM | DONE | Miguel | solucion es un HACK!!! | IT | LOW
FIX SFC COPIAR SESSION | cuando se creaba una nueva session se copiaba mal de otra | DONE | Miguel | copiaba la session + 1, pero no se copiaba que agente la creo | YO!!!!! | LOW
FIX SFC NO TERMINABA SESSION | en algunas circunstancias no cerraba la session, malgastandolas | DONE | Miguel | cuando se cerraba el explorador no cerraba la session y queda como en uso | YO!!!!! | LOW
FIX SFC NEW SESSION | cuando en el SFC se creaba una nueva session tronaba el sistema | DONE | Miguel | tenia un BUG en la copia de session | Nestor Cosio | LOW
FIX SFC UPERCASE en campos especificos | el sistema marca algunos campos como solo UPPERCASE y no funcionaba | DONE | Miguel | el HTML tiene ciertas limitaciones pero se tuvo que hacer un HACK | Nestor Cosio | LOW
TEAM FOUNDATION | instalar el team foundation para administrador de codigo | DONE | Ricardo | se esta en espera que Haro instale el servidor | Muro Salvador | LOW
FIX REPORTE lead-time OPLY-OPAL | correccion reporte WPO1 | DONE | Miguel | se arreglo el query del reporte WPO1 | Brenda Lopez | LOW
PROYECTO YIELD X SKUS en CASTING | proyecto para mostrar propuestas para poder conseguir yield x SKU en casting | DONE | Miguel | se comprobaron reporte que sirven y cuales no | Leonel Garcia | LOW
Modificar reporte r1003 mostrar base 1.25 | Para el producto R81 que no se recubre, pero una base especifica si | DONE | Miguel | el reporte original no podia mostrar una base especifica como biselada | Carlos Hernandez | LOW
FIX tci70 checar que lote poly exista | Update tci70 para checar que cada lote creado en OPAL existas en POLY | DONE | Miguel | usaban incorrecto el sistema y este no checaba esos errroes | Irene Camacho | LOW
FIX maximo cols de 80 a 96 en reportes | el reporte r1003 mostro un BUG que habia que corregir | DONE | Miguel | el query del reporte mandaba 81 columnas y marcaba error |  | LOW
FIX calculo de creditos inicio de año | rollback y recalculo y ajuste de lotes para correr correctamente los creditos | DONE | Ricardo | done |  | LOW
reactivacion del reporte del M1 | reactivacion del reporte M1 | DONE | Miguel | done | Irene Camacho | LOW
SOPORTE HIGH-JUMP | tomar el control del soporte y trouble shooting del sistema HIGH-JUMP | DONE | Ricardo | se empezo con el entrenamiento | Gabriel Rodriguez | LOW
PROYECTO LIRIO | mapeo del SFC y sus fuentes de datos financieros para unificar criterios | DONE | Miguel | just started | Irene Camacho | LOW
PACIFIC RECUPERACION DE PASSWORD POR CORREO | best practices de los sistemas para recuperar passwords olvidados | DONE | Miguel | Junta con Ismael Hermosillo para el manejo de FIN de año | Ismael Hermosillo | LOW
FIX PACIFIC PANTALLA MATAR USUARIOS | Extension del FIX numero de usuarios por maquina para borrar usuarios | DONE | Miguel | done |  | LOW
CIERRE AñO finanzas | todas las tareas y configuraciones para generar los creditos y CUBOS de finanzas | DONE | Ricardo | Junta con Ismael Hermosillo para el manejo de FIN de año | Ismael Hermosillo | LOW
FIX reporte r1003 align left | modificar el reporte r1003 para que la indicacion de 1.25 se cargue a la derecha | DONE | Miguel | para darle espacio a la firma del biselado | Carlos Hernandez | LOW
REPARACION DE CUBOS | Se detecto un problema con datos incorrectos de los CUBOS | DONE | Ricardo | Se encontraron datos de pruebas que tronaban el proceso de CUBOS ya se corrigio | Ismael Hermosillo | LOW
reactivacion del reporte del M1 | reactivacion del reporte M1 | DONE | Miguel | done | Irene Camacho | LOW
FIX sistema Maximo macs,users,sess… variable | modificacion al PACIFIC para cambiar de estatico a dinamico maximo de maquina, usuario, sessiones | DONE | Miguel | Entrenamiento tiene ucha variacion de usuarios por maquina | Entrenamiento | LOW
MODIFICACION CUBOS R28-F08-F09 | acumular en los creditos, performance y cubos todo lo F08yF09 en R28 | DONE | Ricardo | recien comienza | Gabriel Rodriguez | LOW
FIX POLY-OPAL relation para calculo Yield | Para poder calcular el yield por SKU y lead time del lotes POLY-OPAL | DONE | Miguel | para poder calcular por SKU el yield de POLY-OPAL | Gabriel Rodriguez | LOW
Copiar del proceso POLY-OPAL -> CR-OPAL | como continuacion del proyecto one-factory ahora hay que ver 1.5-POAL | DONE | Miguel | recien comienza | Irene Camacho | LOW
Report Yield POLY-OPAL | reporte para calcular el yield total del proceso POLY-OPAL | DONE | Miguel | on going | Irene Camacho | LOW
Report lead-time POLY-OPAL | reporte para calcular el lead time total del proceso POLY-OPAL | DONE | Miguel | done | Irene Camacho | LOW
Report RELEASE SKU rango de batchs | reporte por rango de todo el material liberado por SKU | WAITING | Miguel | salio por requerimiento de planeacion | Gabriel Rodriguez | LOW
Report Yield SKU rango de batchs | reporte por rango del yield SKU acotado a rangos de 90% y 30% | WAITING | Miguel | salio por requerimiento de planeacion | Gabriel Rodriguez | LOW
CREDITOS SEMANALES | se ocupa un nuevo proceso de creditos por semana no por fecha | WAITING | Miguel | se esta viendo con ismael hermosillo | Leonel Garcia | LOW
HELP-DESK | toma de control por DEV el sistema de help-desk | DONE | Ricardo | se necesita reforzar el uso del help desk y por lo tanto se ocupa una pagina mas robusta y datos en SQL |  | LOW
ENGINE DW CUBES | Solucion para el reporte de finanzas mediante cubos | DONE | Ricardo | en operacion | Finanzas | LOW
CALC ENGINE/PERFORMANCE | Terminar el proyecto del ENGINE/PERFORMANCE | DONE | Miguel | en operacion | Finanzas | LOW
CONECTION POLY-OPAL | proyecto para mover material de opal sin pasar el almacen | DONE | Miguel | se tienen porblemas con el seguimiento de los sistemas por el personal | Irene Camacho | LOW
INTEGRATE KAIZEN-KIOSCO | poder integrar las pantallas de KAIZEN al SFC | TO DEPLOY | Ricardo | con participacion del manuel lugo y solo falta que daniel haro lo ponga en el kiosko | IT | LOW
FIX PROD-PLAN | Cambio de la interface del plan de produccion de MXTI1SDB06 a HELPDESK | DONE | Ricardo | trono el servidor y se paso la direccion destino del JOB de SAP | IT | LOW
SFC POR MAQUINA NO IP | modificacion del CORE del SFC para que maneje las sessiones por maquina y no IP | DONE | Miguel | manejarlo por IP causaba problemas al ser Ips dinamicos | IT | LOW
SEGURA FASE II | Automatizacion de Documentos por SD | DONE | Ricardo | Liberada FASE II que incluye dos nuevas ares IT-FINANZAS | Lorena | LOW
SFC REPORT ASSESSMENT | Consolidacion de reportes del SFC | 75% | Nestor | Solo falta un reporte |  | LOW
Validacion etiquetas | Create system for validate qc labels generated in packaging | ON HOLD | Miguel | pendiente la etiqueta transition |  | LOW
CORCICA | Create thorugh visual factory a yield per hour report | WAITING | Miguel | Avance lento por pocos recursos |  | LOW
HIGH-JUMP take over | Paso del sistema Densidades de ACCESS a Pacific | ON RADAR | Ricardo | Esperando liberacion de recursos |  | LOW
Etiqueta Producccion Prop65 | Agregar label en etiqueta de produccion prods prop65 | DONE | Nestor | En produccion |  | LOW
Status 7 | Eliminacion de estatus 7 y calculo diario | CANCELED | Miguel | Cancelado por la gerencia |  | LOW
Guardian | Eliminacion doble captura moldes MXMO QC - Poly | ON RADAR | ? | Esperando liberacion de recursos |  | LOW
Selenium | Captura de palletes por escaner | ON RADAR | ? | Esperando liberacion de recursos |  | LOW
Workload balance Pacific | Poder balancear sobretodo el accesos a los servidores del pacific | ON RADAR | ? | Esperando liberacion de recursos |  | LOW
TBD | Captura subtituta de defectos del modulo optico en poly | DISCARDED | Miguel | Transaccion en casting de poly donde no este el modulo optico |  | LOW
GABRIEL | Poder compilar en Visual 2015 Grupo de programas de ordenes de make2stock | DONE | Ricardo | Ya empezo a trabajar en el |  | LOW
Etiqueta DC Prop65 | Agregar label en etiqueta de DC prods prop65 | DONE | Nestor | pendiente la etiqueta transition |  | LOW
CHANGE REQUESTS | Descripcion | Status | Recurso | Comentarios
|  | DONE | Ricardo
|  | DONE | Ricardo
|  | DONE | Ricardo
|  | DONE | Ricardo
|  | DONE | Ricardo
|  | DONE | Ricardo
SCRIPTS | Descripcion | Status | Recurso | Comentarios
| varios 5 | DONE | Nestor
|  | DONE | Nestor
|  | DONE | Nestor

## Support
Area | Modulo | Recurso IT | Nivel | CONTROL
FRAMEWORK | ALL | MR | ALTO | COMPLETO
INSTANCES | PRD,DEV,SBX,QAS | MR | ALTO | COMPLETO
TEAM FOUNDATION | ALL | MR | MEDIO | COMPLETO
CHANGUE REQUEST | ALL | MR | CRITICO | COMPLETO
SQL | ALL | RC | ALTO | COMPLETO
BUSSINES INTELLIGENCE | ALL | RC | MEDIO | COMPLETO
General | Master data | NC | MEDIO | COMPLETO
| New Products | NC | MEDIO | PARTIAL
CR39 | casting | NC | MEDIO | COMPLETO
| coating | NC | MEDIO | COMPLETO
| packaging | NC | ALTO | COMPLETO
| qc pruebas | NC | ALTO | COMPLETO
| block inspections | NC | ALTO | COMPLETO
| modulo opitco - rechazos | NC | BAJO | COMPLETO
| biselado | NC | BAJO | COMPLETO
| AR | NC | BAJO | COMPLETO
| plan | NC | MEDIO | PARTIAL
| moldloss | NC | MEDIO | COMPLETO
| reportes | NC | MEDIO | COMPLETO
| proceso CR->opal | NC | CRITICO | COMPLETO
| scanning process full box | NC | CRITICO | COMPLETO
POLY | automodulo | NC | BAJO | PARTIAL
| ordenes | NC | MEDIO | COMPLETO
| scheduler-IMSS | NC | ALTO | COMPLETO
| remplazos | NC | ALTO | COMPLETO
| casting | NC | MEDIO | COMPLETO
| packaging | NC | ALTO | COMPLETO
| qc pruebas | NC | ALTO | COMPLETO
| block inspections | NC | ALTO | COMPLETO
| focovision | NC | BAJO | PARTIAL
| moldhistory | NC | MEDIO | COMPLETO
| reportes | NC | MEDIO | COMPLETO
| proceso poly->opal | NC | CRITICO | COMPLETO
| scanning process full box | NC | CRITICO | COMPLETO
OPAL | proceso CR->opal | NC | CRITICO | COMPLETO
| proceso poly->opal | NC | CRITICO | COMPLETO
| palletes | NC | ALTO | COMPLETO
| scheduler | NC | BAJO | PARTIAL
| casting | NC | MEDIO | COMPLETO
| coating | NC | MEDIO | COMPLETO
| packaging | NC | MEDIO | COMPLETO
| qc pruebas | NC | ALTO | COMPLETO
| block inspections | NC | ALTO | COMPLETO
| modulo opitco - rechazos | NC | BAJO | COMPLETO
| reportes | NC | MEDIO | COMPLETO
| scanning process full box | NC | CRITICO | COMPLETO
MXMO | planeacion | NC | ALTO | COMPLETO
| almacen | NC | MEDIO | COMPLETO
| multifocals | NC | MEDIO | COMPLETO
| progressivos | NC | MEDIO | COMPLETO
| esferas | NC | MEDIO | COMPLETO
| control de calidad | NC | MEDIO | COMPLETO
| finanzas | NC | BAJO | COMPLETO
| focovision | NC | BAJO | COMPLETO
| pagina-focovision | NC | BAJO | COMPLETO
Planeacion | plan | NC | MEDIO | COMPLETO
Almacen | Etiquetas | NC | ALTO | COMPLETO
QS | aprovacion de documentos | RC | MEDIO | COMPLETO
| material discrepante | RC | MEDIO | COMPLETO
| ? | RC | MEDIO | COMPLETO
IT | bartender | RC | ALTO | COMPLETO
| helpdesk | RC | MEDIO | COMPLETO
Excelencia operacional | aprovacion de documentos | RC | MEDIO | COMPLETO
| KAIZEN | RC | MEDIO | COMPLETO
Matenimiento | Calibraciones | RC | MEDIO | COMPLETO
entrenamiento | programas | NC | MEDIO | COMPLETO
| documentos | NC | MEDIO | COMPLETO
| calibraciones | NC | MEDIO | COMPLETO
| procedimientos | NC | MEDIO | COMPLETO
| certificados | NC | MEDIO | COMPLETO
| master data | NC | MEDIO | COMPLETO
| densidades | RC | MEDIO | COMPLETO
| PDF Support | MR | MEDIO | COMPLETO
finanzas | Creditos | RC | ALTO | COMPLETO
| planning values | RC | MEDIO | COMPLETO
| Performance | RC | MEDIO | COMPLETO
| cubos | RC | BAJO | COMPLETO
HIGH JUMP | interface HIGHJUMP->SFC | RC | MEDIO | COMPLETO

## SFC-Modules
All software supported by IT and on cooperation with other areas
Area | Module | relation with other systems | relation type | comments | BUSINESS CONTINUITY | KEY USER | Complexity | Weekly Hours IT Support Required and Time Spent
IT | Core Framework |  |  |  | Critical |  | High | 2
| Account system |  |  |  | Critical |  | High | 0.5
| Session System |  |  |  | High |  | High | 0.5
| SQL Databases |  |  |  | Critical |  | High | 5
| Hardware (servers) |  |  |  | Critical |  | Medium | 1
| Client desktop |  |  |  | Critical |  | High | 0.5
| client WEB |  |  |  | Critical |  | High | 0.5
| Interfaces |  |  |  | High |  | High | 1
| Log framework |  |  |  | Medium |  | Medium | 0.5
| Email support |  |  |  | Medium |  | Medium | 0.5
| Excell support |  |  |  | Medium |  | Medium | 3
| Development Environment |  |  |  | High |  | High | 1
| SQL DEV Environment |  |  |  | High |  | Medium | 1
| SourceSafe Team Foundation |  |  |  | Medium |  | Medium | 0.5
SFC Interfaces | Production plan |  |  |  | Critical | Mary Jimenez | High | 0.5
| Moldloss |  |  |  | Critical | Guillermo Rodriguez | High | 0.5
| Mouldtracking |  |  |  | Critical | Guillermo Rodriguez | High | 0.5
| order-Scheduler-Poly |  |  |  | Critical | Rocio Hernandez | High | 0.5
| order-Scheduler-Opal |  |  |  | Critical | Fernando Zepeda | High | 0.5
| Finished good->HIGHJUMP |  |  |  | Critical | Guillermo Osuna | High | 0.5
| STP-SFC (7) |  |  | 7 interfaces | Critical | Gabriel Rodriguez | High | 2
Manufacture MXMA | Casting |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 1
| Coating |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 0.5
| Packaging |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 1
| Quality control |  |  |  | High | Karen Gutierrez | High | 2
| QC Block inspections |  |  |  | Critical | Karen Gutierrez | High | 2
| Optical modulo - defects | Engineering | webserices |  | Medium | Alejandro Luna | Medium | 0.5
| Optical modulo - packaging | Engineering | webserices |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| Trollies |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 1
| HEIJUNKA |  |  | holded | Low | Supervisores | Medium | 0
| Inventory |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 0.5
| EDGING |  |  |  | Low | Supervisores | Low | 0.5
| AR |  |  |  | Medium | Supervisores | Low | 0.5
| Plan |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 2
| Moldloss |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 2
| Reports |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 4
| 1.5-OPAL Process |  |  |  | Medium | Fanny Santaella | Medium | 2
| visual factory | Engineering | webserices |  | Low | Ramon Felix | Medium | 3
| 1.5 scheduling | Supply chain |  | developing | High | Gabriel Rodriguez | Medium | 3
| scanning process full box |  |  |  | Critical | Supervisores | High | 3
| pulls | Engineering | webserices | holded | Medium | Alejandro Luna | Medium | 0
Manufacture POLY | Automodulo | Engineering | webserices |  | Medium | Supervisores | Medium | 2
| super modulo HMI | Engineering | webserices |  | Medium | Supervisores | Medium | 2
| ordenes |  |  |  | High | Supervisores | Medim | 2
| plan |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 1
| scheduler-IMSS | Engineering | SQL Interfaces |  | High | Rocio Hernandez | Medium | 3
| remplazos |  |  |  | Medium | Rocio Hernandez | Medium | 1
| palletes |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 1
| casting |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 1
| packaging |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 1
| Quality control |  |  |  | Critical | Carlos Hernandez | High | 2
| block inspections |  |  |  | High | Carlos Hernandez | High | 2
| focovision |  |  |  | Medium | Supervisores | Low | 0.5
| moldhistory |  |  |  | High | Guillermo Rodriguez | Medium | 0.5
| purges |  |  |  | Low | Supervisores | Medium | 0.5
| modulo optico - defects | Engineering | webserices |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| modulo opitco - Packaging | Engineering | webserices |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| Focovision - Molds | Engineering | SQL Interfaces |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| reportes |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 4
| proceso poly->opal |  |  |  | Medium | Fanny Santaella | Medium | 2
| scanning process full box |  |  |  | Critical | Supervisores | High | 3
Manufacture OPAL | proceso CR->opal |  |  |  | Medium | Fanny santaella | Medium | 4
| proceso poly->opal |  |  |  | Medium | Fanny santaella | Medium | 2
| palletes-bulk |  |  |  | High | Fernando Zepeda | Medium | 1
| scheduler opal | Supply chain |  | pending to incorporate | High | Fernando Zepeda | Medium | 2
| casting |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 1
| coating |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 1
| packaging |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 1
| Quality control |  |  |  | High | Karen Gutierrez | High | 2
| block inspections |  |  |  | Critical | Karen Gutierrez | High | 2
| Inventory |  |  |  | High | Supervisores | High | 3
| modulo optico - defects | Engineering | webserices |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| modulo opitco - Packaging | Engineering | webserices |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| reportes |  |  |  | Medium | Supervisores | Medium | 3
| scanning process full box |  |  |  | Critical | Supervisores | High | 3
Manufacture MXMO | planeacion |  |  |  | High | Claudia Rivas | High | 1
| almacen |  |  |  | High | Bernandino Lopez | Medium | 1
| multifocals |  |  |  | Medium | Magdalena Reyes | Medium | 1
| progressivos |  |  |  | Medium | Magdalena Reyes | Medium | 1
| esferas |  |  |  | Medium | Adan Bustamantes | Medium | 1
| control de calidad |  |  |  | High | Nora Franco | Medium | 0.5
| finanzas |  |  |  | Medium | Claudia Rivas | Medium | 1
| focovision |  |  |  | Medium | Jacobo Morales | Medium | 0.5
| pagina-focovision |  |  | pending to incorporate | Low | Claudia Favela | Medium | 1
| modulo opitco - labels | Engineering | webserices |  | Medium | Ramon Felix | Medium | 0.5
| Reportes |  |  |  | High | General | Medium | 1
| Macro Magica | MXMO - EXCEL |  | pending to incorporate | High | Claudia Rivas | High | 2
Supply chain | 1.5 scheduling |  |  | developing | Medium | Mary Jimenez | High | 3
| short term planning |  |  | developing | Medium | Mary Jimenez | High | 5
| molds validation |  |  | pending to incorporate | Low | Mary Jimenez | High | 0
| production plan |  |  |  | High | Mary Jimenez | High | 1
| molds purchasing |  |  | pending | Medium | Mary Jimenez | High | 0
| scheduler opal | Supply chain |  | pending to incorporate | Medium | Mary Jimenez | High | 2
Trainning | Programms |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Documents |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Calibrations |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Procedures |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Certificates |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Master Data |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Densities |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| Reports |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
| PDF Support |  |  |  | Medium | Lorena Sarabia | Medium | 0.5
| Audits |  |  |  | Medium | Irene Galvan | Medium | 0.5
Finance | Credits MXMA |  |  |  | High | Ismael Hermosillo | High | 1
| Credits MXM0 |  |  |  | High | Ismael Hermosillo | High | 1
| Credits RX |  |  | pending to incorporate | High | Hugo Hernandez | High | 0
| Performance |  |  | pending to implement | Low | Ismael Hermosillo | High | 0.5
| Datawarehouse CUBES |  |  | pending to implement | Low | Ismael Hermosillo | High | 0.5
| CMM | FinanceMX/FinanceCH |  | on analisis | High | Erick Leonel | High | 3
RH | strategic planning |  |  | pending to implement | High | Xochiltl Collins | Medium | 0
| labor rate |  |  | pending to implement | High | Xochiltl Collins | Medium | 0
operational excellence | KAIZEN |  |  |  | Medium | Fanny santaella | Medium | 0.5
| KAIZEN reports |  |  |  | Medium | Fanny Santaella | Medium | 0.5
| Document WorkFlow |  |  | developing | Medium | Fanny Santaella | Medium | 3
| HEIJUNKA |  |  | holded | Low | Rosy Gomez | Medium | 0
Distribution center | Transition labels |  |  |  | Critical | Guillermo Osuna | Medium | 1
| Semifinished labels |  |  |  | Critical | Guillermo Osuna | Medium | 1
| label "len not finished" |  |  | developing | Medium | Carlos Muñoz | Low | 5
| Bulkpacks Management |  |  |  | High | Supervisores | Medium | 2
Maintanance | calibrations |  |  |  | Medium | Carlos Hernandez | Medium | 1
| Reports |  |  |  | Medium | Carlos Hernandez | Medium | 1
Quality systems | Document Approval |  |  |  | Medium | Lorena Sarabia | Medium | 4
| Material discrepante |  |  | developing | Medium | Lorena Sarabia | Medium | 0.5
| CARs | Quality system | ACCESS | pending to incorporate | Medium | Lorena Sarabia | Medium | 0
| PDF Support |  |  |  | Medium | Lorena Sarabia | Medium | 1
| Defect density |  |  |  | Medium | Fabiola Galvez | Medium | 1
Quality Control | AQL |  |  |  | Medium | Nora Franco | Medium | 0.5
| Defects |  |  |  | Medium | Nora Franco | Medium | 0.5
| None conforming material |  |  |  | Medium | Nora Franco | Medium | 1
Medium
Master Data(New Prods) | Material Management |  |  |  | High | Alexis Jimenez | Medium | 3
| Master data |  |  |  | Medium | Alexis Jimenez | Medium | 2
High Jump | Support on unblock FG |  |  |  | High | Guillermo Osuna | High | 1

## External Applications
AREA | system/MODULE | dep owner | IT Action
MXMO | sistemas de empaque (modulo opticos) | Engineering | coperation
| ACCESS - impresion de etiqueta - planeacion MXMO | MXMO | coperation
| pagina - focovision | IT | integrating-SFC
| defectos FOCOVISION | IT | APP ext. SFC-supporting
1.5 | estampadoras | Engineering | N/A
| biseladoras | Engineering | N/A
| autonomous SL packaging system | Engineering | N/A
| sistemas de empaque (modulo opticos) | Engineering | cooperation
| modulos opticos defectos | Engineering | cooperation
POLY | Focovision | Engineering | cooperation
| sistemas de empaque(modulos opticos) | Engineering | cooperation
| compliance supermodulos | Engineering | cooperation
| HMI automodulos | Engineering | cooperation
| EXCEL IMMS -MoldRoom | supply chain | pending to integrating-SFC
| laser engraving lenses | Engineering | indirect cooperation
OPAL | sistemas de empaque (modulo opticos) | Engineering | cooperation
| modulos opticos defectos | Engineering | cooperation
Quality systems | ACCESS - DMR - incomings | QS | integrating-SFC
| ACCESS - CARS - Corrective action request system | QS | pending to integrating-SFC
supply chain | UPS | supply chain | be replaced by scheduler-1.5
| ACCESS MOLDES | supply chain | pending to integrating-SFC
| SCHEDULER POLY | supply chain | integrating-SFC
| SCHEDULER OPAL | supply chain | pending to integrating-SFC
Excellence operational | KAIZEN FASE II | Ex.Oper. | integrating-SFC

## Resources
RESOURCE | ACTIVITIES
Nestor Cosio | First Level Support
Help-tickets controller
Documentation - Visual Helps
Trainnings
Create Scripts
Ricardo Campos | Database Administrator
Servers Configuration
Apply Scripts
Application Developer
Documentation - User Manual
Second Level Support
Trainnings
Miguel Rodriguez | SFC and software responsible
Software and Development - steering decisions
Development administration
Core Developer
Code Documentation
Second Level Support
Big pictures trainnings
Development environment